TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

Hội nghị khách hàng BrandBoost Connect

| Đơn vị lập | BrandBoost Agency | Quy mô | 150 khách |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa điểm | TP.HCM — giả định | Thời lượng | Nửa ngày |

LƯU Ý: Toàn bộ số liệu trong tài liệu là giả định phục vụ minh họa cách lập ngân sách. Đây không phải báo giá chính thức của BrandBoost hoặc nhà cung cấp. Các khoản chi chưa bao gồm thuế GTGT và cần được cập nhật bằng báo giá thực tế trước khi phê duyệt.

| Ngân sách cơ sở | Dự phòng 8% | Tổng dự kiến | Bình quân/khách |
| --- | --- | --- | --- |
| 302.350.000 VNĐ | 24.188.000 VNĐ | 326.538.000 VNĐ | 2.176.920 VNĐ |

# 1. Thông tin và phạm vi giả định

Tên chương trình: BrandBoost Connect 2026 — Hội nghị khách hàng

Mục tiêu: Tri ân khách hàng, cập nhật định hướng hợp tác và tạo không gian kết nối

Quy mô: 150 khách mời; khoảng 20 nhân sự vận hành và nhà cung cấp

Thời lượng: Nửa ngày, dự kiến 13:00–17:30; setup từ buổi sáng

Không gian: Một hội trường trong nhà tại TP.HCM, có khu check-in và tiệc nhẹ

Tiêu chuẩn: Mức đầu tư trung bình, có sân khấu, LED, âm thanh, ánh sáng, photobooth và quà tặng

# 2. Tổng hợp ngân sách

Bảng tổng hợp cho biết mức phân bổ dự kiến của từng nhóm chi phí trước khi cộng khoản dự phòng.

| Nhóm chi phí | Giá trị dự kiến | Tỷ trọng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Địa điểm và ẩm thực | 59.400.000 VNĐ | 19,6% | Giả định |
| B. Kỹ thuật sự kiện | 69.900.000 VNĐ | 23,1% | Giả định |
| C. Sản xuất và trang trí | 49.800.000 VNĐ | 16,5% | Giả định |
| D. Nội dung và nhân sự | 43.000.000 VNĐ | 14,2% | Giả định |
| E. Truyền thông và vật phẩm | 52.250.000 VNĐ | 17,3% | Giả định |
| F. Quản lý và hậu cần | 28.000.000 VNĐ | 9,3% | Giả định |
| Tổng ngân sách cơ sở | 302.350.000 VNĐ | 100% | Chờ phê duyệt |

# 3. Bảng dự trù kinh phí chi tiết

Đơn giá và số lượng dưới đây chỉ là giả định. Khi sử dụng thực tế, cần thay bằng báo giá, phạm vi bàn giao và điều kiện thanh toán đã được xác nhận.

## A. Địa điểm và ẩm thực

| Mã | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Thuê hội trường 150 khách, 1 buổi | Buổi | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| A2 | Thời gian setup và tháo dỡ bổ sung | Gói | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| A3 | Tiệc nhẹ giữa giờ cho khách | Suất | 150 | 180.000 | 27.000.000 |
| A4 | Suất ăn và nước uống cho đội vận hành | Suất | 20 | 120.000 | 2.400.000 |
|  | CỘNG NHÓM |  |  |  | 59.400.000 |

## B. Kỹ thuật sự kiện

| Mã | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Hệ thống âm thanh và kỹ thuật viên trực | Gói | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| B2 | Hệ thống ánh sáng sân khấu | Gói | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| B3 | Màn hình LED P3, diện tích giả định 24 m² | m² | 24 | 1.100.000 | 26.400.000 |
| B4 | Laptop, bộ chuyển tín hiệu và thiết bị trình chiếu | Gói | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| B5 | Nguồn điện và thiết bị kỹ thuật dự phòng | Gói | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
|  | CỘNG NHÓM |  |  |  | 69.900.000 |

## C. Sản xuất và trang trí

| Mã | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Sân khấu và hệ khung backdrop | Gói | 1 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| C2 | Khu check-in và photobooth | Gói | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| C3 | Biển chỉ dẫn trong khu vực tổ chức | Bảng | 8 | 350.000 | 2.800.000 |
| C4 | Hoa và phụ kiện trang trí | Gói | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| C5 | Bàn đón khách và nhận diện chương trình | Gói | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | CỘNG NHÓM |  |  |  | 49.800.000 |

## D. Nội dung và nhân sự

| Mã | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | MC dẫn chương trình | Người | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| D2 | Quản lý sự kiện tại hiện trường | Người | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| D3 | Điều phối viên | Người | 4 | 1.800.000 | 7.200.000 |
| D4 | Nhân sự lễ tân và check-in | Người | 6 | 1.200.000 | 7.200.000 |
| D5 | Nhiếp ảnh gia | Người | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| D6 | Quay phim và dựng video tổng kết | Gói | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| D7 | Bảo vệ và hỗ trợ an toàn | Người | 4 | 900.000 | 3.600.000 |
|  | CỘNG NHÓM |  |  |  | 43.000.000 |

## E. Truyền thông và vật phẩm

| Mã | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Thiết kế thư mời và bộ nhận diện ứng dụng | Gói | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| E2 | Thẻ tên, dây đeo và tài liệu dành cho khách | Bộ | 150 | 45.000 | 6.750.000 |
| E3 | Quà tặng khách mời | Bộ | 150 | 250.000 | 37.500.000 |
| E4 | Nội dung truyền thông sau sự kiện | Gói | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | CỘNG NHÓM |  |  |  | 52.250.000 |

## F. Quản lý và hậu cần

| Mã | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Quản lý dự án và điều phối tổng thể | Gói | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| F2 | Vận chuyển thiết bị và vật phẩm | Chuyến | 3 | 2.500.000 | 7.500.000 |
| F3 | Lưu kho và bốc xếp | Gói | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| F4 | Thông tin liên lạc và hành chính | Gói | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | CỘNG NHÓM |  |  |  | 28.000.000 |

# 4. Ngân sách dự phòng

Quỹ dự phòng được giả định bằng 8% ngân sách cơ sở, tương ứng 24.188.000 VNĐ. Khoản này chỉ sử dụng khi phát sinh rủi ro đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

| STT | Rủi ro giả định | Phạm vi sử dụng | Ngân sách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tăng số lượng khách hoặc suất phục vụ | Điều chỉnh ẩm thực, vật phẩm và nhân sự | 8.000.000 |
| 2 | Phát sinh thời gian thuê địa điểm | Thanh toán thời gian kéo dài đã được duyệt | 5.000.000 |
| 3 | Thay thế hoặc bổ sung thiết bị kỹ thuật | Ưu tiên thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình | 5.000.000 |
| 4 | Vận chuyển hoặc điều kiện thời tiết | Bổ sung phương tiện, mái che hoặc phương án bảo quản | 4.000.000 |
| 5 | Điều chỉnh sản xuất sát ngày | Xử lý thay đổi đã được phê duyệt | 2.188.000 |

# 5. Kế hoạch thanh toán giả định

Tỷ lệ dưới đây được tính trên ngân sách cơ sở. Quỹ dự phòng chỉ thanh toán khi có phát sinh thực tế và phê duyệt riêng.

| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đợt 1 | Sau khi phê duyệt và ký hợp đồng | 30% | 90.705.000 | Đặt cọc địa điểm và nhà cung cấp |
| Đợt 2 | Trước sự kiện 14 ngày | 40% | 120.940.000 | Sản xuất và xác nhận dịch vụ |
| Đợt 3 | Trước sự kiện 3 ngày | 20% | 60.470.000 | Hoàn tất công tác chuẩn bị |
| Đợt 4 | Sau nghiệm thu | 10% | 30.235.000 | Đối soát và thanh lý |

# 6. Nguyên tắc cập nhật và phê duyệt

Mọi hạng mục phải có mô tả phạm vi, đơn vị tính, số lượng và nguồn báo giá.

Mỗi lần thay đổi cần ghi ngày cập nhật, người đề xuất, lý do và mức ảnh hưởng ngân sách.

Chi phí thực tế được đối chiếu với báo giá, hợp đồng, biên bản nghiệm thu và chứng từ thanh toán.

Không sử dụng quỹ dự phòng cho hạng mục thông thường khi chưa có phê duyệt.

Sau sự kiện, cập nhật cột thực chi và chênh lệch để phục vụ quyết toán và rút kinh nghiệm.

# 7. Xác nhận

| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI KIỂM TRA | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| Họ tên: ____________________ Ngày: ____ / ____ / ______ | Họ tên: ____________________ Ngày: ____ / ____ / ______ | Họ tên: ____________________ Ngày: ____ / ____ / ______ |