## Sheet1
MẪU CHECKLIST SỰ KIỆN RA MẮT SẢN PHẨM MỚI
Giai đoạn | Hạng mục | Công việc chi tiết | Trạng thái
1.Lên kế hoạch sự kiện
Đặt mục tiêu cụ thể như tăng doanh số 20%
| Xác định mục tiêu | Cải thiện hình ảnh thương hiệu
Thu hút 100 khách mời
| Chọn ngày và giờ | Chọn ngày và giờ phù hợp, tránh các ngày lễ hoặc sự kiện lớn khác
Thuê địa điểm
Thiết bị
| Lập ngân sách | Quảng bá
Ăn uống
Quà tặng
2. Địa điểm và thiết bị
| Chọn địa điểm | Chọn địa điểm phù hợp với quy mô sự kiện, thuận tiện cho khách mời, có đủ chỗ đậu xe
Âm thanh
| Thuê thiết bị | Ánh sáng
Màn hình Led
Sân khấu
| Kiểm tra thiết bị | Kiểm tra và chạy thử toàn bộ thiết bị trước ngày diễn ra sự kiện, đảm bảo không có sự cố
3. Quảng bá sự kiện
Thiết kế và in ấn biểu ngữ
| Thiết kế và in ấn tài liệu | Băng rôn
Tờ rơi
Catalog sản phẩm
Thẻ tên cho khách mời
Gửi thông báo qua email, mạng xã hội, trang web, báo chí.
| Gửi thông báo | Thư mời cá nhân hóa cho khách VIP
Giai đoạn chuẩn bị
| Quảng cáo qua các kênh | Chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông (truyền hình, radio, báo chí, online)
4. Lên kế hoạch chi tiết
Thời gian đón khách
| Lịch trình sự kiện | Giới thiệu
Thuyết trình
Trình diễn sản phẩm
Hỏi đáp
Bế mạc
| Kế hoạch dự phòng | Chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp như thời tiết xấu, sự cố kỹ thuật, thiếu nhân sự
5. Chuẩn bị nhân sự
| Phân công nhiệm vụ | MC
Đội ngũ kỹ thuật
PG
Phục vụ
Bảo vệ
| Đào tạo và hướng dẫn | Đào tạo và hướng dẫn nhân sự về nhiệm vụ của họ, cách xử lý tình huống khẩn cấp
6. Chuẩn bị sản phẩm
Các mẫu sản phẩm
| Trưng bày sản phẩm | Tài liệu giới thiệu
Bảng chỉ dẫn
Quà lưu niệm
| Quà tặng và ưu đãi | Phiếu giảm giá
| Kiểm tra sản phẩm | Kiểm tra và đảm bảo các sản phẩm hoạt động hoàn hảo, không có lỗi kỹ thuật
7. Điều hành sự kiện
| Đón tiếp khách mời | Đón tiếp và hướng dẫn khách mời vào khu vực sự kiện, kiểm tra danh sách khách mời
| Bố trí khu vực đón tiếp | Bố trí bàn tiếp tân, khu vực đón tiếp để cung cấp thông tin cho khách mời, phát thẻ tên
Giai đoạn thực hiện
| Thuyết trình và giới thiệu | Thuyết trình về sản phẩm, trình diễn tính năng và lợi ích, sử dụng hình ảnh và video minh họa
| Giải đáp thắc mắc | Đội ngũ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách mời về sản phẩm, cung cấp tài liệu chi tiết
Giám sát toàn bộ sự kiện
| Giám sát và điều phối | Điều phối các hoạt động,
Xử lý ngay nếu có sự cố
| Phục vụ ăn uống | Đảm bảo phục vụ ăn uống cho khách mời: đồ ăn nhẹ, nước uống, bữa tiệc đứng nếu có
| Quản lý thời gian | Quản lý thời gian cho từng phần của sự kiện, đảm bảo không bị chậm trễ, tuân thủ lịch trình
8. Kết thúc và thu dọn
| Thu dọn địa điểm | Dọn dẹp và thu dọn các thiết bị, tài liệu sau sự kiện, đảm bảo không để lại rác thải
| Kiểm kê thiết bị | Kiểm kê và trả lại các thiết bị đã thuê, kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi trả
9. Đánh giá và báo cáo
Sau sự kiện
| Thu thập phản hồi | Thu thập phản hồi từ khách mời về sự kiện và sản phẩm, sử dụng phiếu khảo sát hoặc email
| Báo cáo và đánh giá | Lập báo cáo tổng kết
Đánh giá hiệu quả của sự kiện,
Phân tích các điểm mạnh và điểm cần cải thiện
| Họp tổng kết | Tổ chức họp tổng kết với đội ngũ tổ chức để rút kinh nghiệm, chia sẻ bài học và kết quả đạt được
10. Theo dõi và duy trì
| Gửi lời cảm ơn | Gửi lời cảm ơn tới khách mời đã tham dự sự kiện
Gửi email hoặc thư cảm ơn cá nhân hóa.
| Theo dõi khách hàng | Theo dõi và duy trì liên lạc với khách hàng tiềm năng, gửi thông tin cập nhật về sản phẩm và ưu đãi.
| Báo cáo doanh số | Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng sau sự kiện.
Phân tích hiệu quả của sự kiện đối với doanh số.